|  | n. (94) | % (100) |
| --- | --- | --- |
| Genere |  |  |
| Donna | 27 | 28.7 |
| Uomo | 67 | 71.3 |
| Anno di nascita |  |  |
| 2005 – 2011 | 46 | 48.9 |
| 2004 – 1995 | 37 | 39.4 |
| 1994 – 1985 | 10 | 10.6 |
| Prima del 1984 | 1 | 1 |
| Ambito territoriale di provenienza |  |  |
| Bergamo | 37 | 39.4 |
| Dalmine | 23 | 24.5 |
| Seriate | 4 | 4.3 |
| Grumello | 1 | 1.1 |
| Valle Cavallina Monte Bronzone e Basso Sebino | 4 0 | 3.2 0 |
| Alto Sebino | 1 | 1.1 |
| Valle Seriana | 3 | 4.3 |
| Val Seriana Superiore e Val di Scalve | 1 | 1.1 |
| Valle Brembana | 0 | 0 |
| Valle Imagna e Villa d’Almè | 4 | 4.3 |
| Isola Bergamasca e bassa Val S. Martino | 6 | 6.4 |
| Treviglio | 8 | 8.5 |
| Romano di Lombardia | 1 | 1.1 |
| Altro | 1 | 1.1 |
| Idoneità |  |  |
| Sì | 38 | 40.4 |
| No | 56 | 59.6 |
| Motivo della non accettazione |  |  |
| Iscritto a scuola/università | 10 | 10.6 |
| Fuori provincia | 3 | 3.2 |
| Orientato ad altri progetti | 5 | 5.3 |
| Con un contratto di lavoro | 14 | 14.9 |
| Non interessato/nessuna risposta | 18 | 19.1 |
| Non indicato | 44 | 46.8 |

|  | n. (38) |  | % (100) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genere |  |  |  |  |
| Donna | 8 |  | 21.1 |  |
| Uomo | 30 |  | 78.9 |  |
| Anno di nascita |  |  |  |  |
| 2005 – 2011 | 21 |  | 55.2 |  |
| 2004 – 1995 | 15 |  | 39.5 |  |
| 1994 – 1985 | 2 |  | 5.3 |  |
| Prima del 1984 | 0 |  | 0 |  |
| Ambito territoriale di provenienza |  |  |  |  |
| Bergamo | 15 |  | 39.5 |  |
| Dalmine | 11 |  | 28.9 |  |
| Seriate | 0 |  | 0 |  |
| Grumello | 1 |  | 2.6 |  |
| Valle Cavallina | 1 |  | 2.6 |  |
| Monte Bronzone e Basso Sebino | 0 |  | 0 |  |
| Alto Sebino | 0 |  | 0 |  |
| Valle Seriana | 1 |  | 2.6 |  |
| Val Seriana Superiore e Val di Scalve | 0 |  | 0 |  |
| Valle Brembana | 0 |  | 0 |  |
| Valle Imagna e Villa d’Almè | 2 |  | 5.3 |  |
| Isola Bergamasca e bassa Val S. Martino | 3 |  | 7.9 |  |
| Treviglio | 3 |  | 7.9 |  |
| Romano di Lombardia | 1 |  | 2.6 |  |
| Indicatore | Valore atteso ad agosto 2025 | Valore conseguito ad agosto 2025 |  |
| Sensibilizzazione |
| N. contenuti pubblicati sui social | 10 | 12 |  |
| N. articoli o inserzioni pubblicati su giornali cartacei | 5 | 14 |  |
| N. affissioni su cartelloni e mezzi pubblici | 312 | 312 |  |
| N. campagne | 4 | 4 |  |
| Interazione coi contenuti social del progetto (numero di clic da campagna ads) | 2.000 | 24.045 |  |
| N. partecipanti all'evento di restituzione | 100 | 30 |  |
| Intercettazione |
| N. di antenne - stakeholder territoriali (scuole, servizi sociali, associazioni) coinvolti nella rete di intercettazione | 30 | 47 |  |
| N. contatti raccolti di NEET o famiglie di NEET attraverso la compilazione del form (3 step) | 250 | 99 |  |
| Ingaggio |
| N. NEET presi in carico dal progetto (coinvolti attivamente in attività progettuali) | 50 | 30 |  |
| N. percorsi di orientamento attivati (Informagiovani) | 25 | 6 |  |
| N. partecipanti a laboratori e altre opportunità di ingaggio attivate (Job club, artigianato, potatrek, tecnologico) | 40 | 24 |  |
| Percentuale di NEET che partecipano in modo continuativo (almeno 60% degli incontri) alle attività laboratoriali | 60% | 80% |  |
| N. percorsi psicologici attivati | 10 | 5 |  |
| Percentuale di NEET che non abbandonano il percorso personalizzato di case management (sui 50 attivati) | 60% | 80% |  |
| Livello di soddisfazione dei NEET rispetto al supporto ricevuto: percentuale di valutazioni pari o superiore a 3 su 5 | 70% | 100% |  |
| Attivazione |
| N. di enti accreditati che hanno attivato almeno un percorso di politiche attive (a tirocinio terminato) | Rilevabile dopo la chiusura del progetto |  |  |
| N. tirocini esperienziali attivati | 10 | 7 |  |
| Tasso di completamento (almeno 80% delle ore previste) dei tirocini | 60% | 85,7% |  |
| Tasso di conversione dei tirocini con finalità di reinserimento lavorativo in contratti di lavoro (a 30 giorni e a 6 mesi) | Rilevabile dopo la chiusura del progetto |  |  |
| N. NEET intercettati e inviati ad altri servizi del territorio | 200 | 69 |  |
| N. utenti attivi (inserimento lavorativo, inserimento in corso di studio, inserimento in altro progetto) | Rilevabile dopo la chiusura del progetto |  |  |
| Percentuale di NEET (sul totale degli ingaggiati) che hanno individuato opportunità formative a cui iscriversi o un settore lavorativo in cui inserirsi | 60% | 72% |  |
| Coerenza tra formazione ricevuta e lavoro trovato (settore) | Rilevabile dopo la chiusura del progetto |  |  |
| Rete |
| N. di agenzie formative coinvolte nel Tavolo connessione scuole e servizi | 5 | 4 |  |
| N. di nuovi tavoli territoriali attivati dedicati all’intervento di contrasto e prevenzione del fenomeno NEET | 2 | 2 |  |

| Item | μ |
| --- | --- |
| Il modo in cui sei stato/a contattato/a all’inizio ti è piaciuto? | 4 |
| Hai ricevuto risposte in tempi rapidi? | 4 |
| Ti sei sentito/a accolto/a e a tuo agio durante il percorso? | 4.5 |
| Gli/Le operatori/operatrici con i quali hai interagito sono stati disponibili e chiari? | 4.5 |
| Il progetto ti ha aiutato/a a capire meglio le tue esigenze? | 3.93 |
| Il/La coach ha facilitato l’accesso alle opportunità? | 4.29 |
| Le attività laboratoriali a cui ha partecipato sono state di qualità? | 3.79 |
| I percorsi formativi a cui hai partecipato sono utili per il tuo futuro? | 4 |
| Sei complessivamente soddisfatto del percorso a cui hai partecipato? | 3.93 |